## Sheet1 (hidden)
|  |  | Tên Dự án: | Khu căn hộ cao cấp Diamond Island - Giai đoạn 2 | [5 empty] | Mã dự án : | DI2
|  |  | Ngày/ tháng: | 25/06/2017
Số tham khảo:
BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI THÉP ĐẾN THÁNG 6
STT | Hạng mục |  | Dữ liệu đầu dự án |  | Tình trạng sử dụng thép | [5 empty] | Khối lượng hao hụt thép |  |  |  | CODE
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | D1 | D2 | D3 | E
|  |  | Khối lượng thép tính toán theo P. ĐT & TVKT | Khối lượng details của BCH CT | Đánh giá % khối lượng thép đến hiện tại | Đánh giá khối lượng thép đến hiện tại | Khối lượng thép nhập về | Khối lượng thép cây/cuộn nguyên còn tồn. | Khối lượng thép cây lẻ chiều dài từ 2-10m còn tồn. | Khối lượng thép vụn không sử dụng được trên công trình | Khối lượng thép vụn bán thanh lý | Thép biện pháp không lấy được tiền với chủ đầu tư | Thép dư đã lắp dựng so với thiết kế | Thép hao hụt không rõ nguyên nhân
|  |  | Lấy từ cây dự án đấu thầu (BoQ) | Lấy từ cây dự án phiên bản dự án nếu có dữ liệu, nếu không có dữ liệu lấy từ cây dự án phòng đầu thầu | Lấy từ cây dự án (Complete từng hạn mục) |  | A/P purchasing -> Good Receipt PO | Kiểm kê | Kiểm kê | Kiểm kê | Xuất kho bán thép vụn | Xuất kho thép biện pháp
I | Cọc nhồi |  | Dữ liệu đầu dự án A: 490514.4539; Dữ liệu đầu dự án B: 490514.4539; Tình trạng sử dụng thép D: 490514.4539; Tình trạng sử dụng thép F: 113208.8724
1 | Cốt thép đường kính D6-D8/CT3 (C240T) | cọc nhồi | Tình trạng sử dụng thép C: 100%; Tình trạng sử dụng thép D: 0 |  |  |  |  | NCM
| NTP A |  |  | hợp đồng |  |  | Khối lượng thép xuất cho NTP, BCH | 113208.8724 | 6500 | 4300 | 0 | 0
| BCH |  | Dữ liệu đầu dự án B: hợp đồng gia công; Tình trạng sử dụng thép E: Khối lượng thép xuất cho NTP, BCH
2 | Cốt thép đường kính D10-D32/CB500 |  | Dữ liệu đầu dự án A: 490514.4539; Dữ liệu đầu dự án B: 490514.4539; Tình trạng sử dụng thép C: 100%; Tình trạng sử dụng thép D: 490514.4539
II | Kết cấu móng |  | Dữ liệu đầu dự án A: 414604.3469; Dữ liệu đầu dự án B: 414604.3469; Tình trạng sử dụng thép D: 414604.3469
1 | Cốt thép đường kính D6-D8/CT3 (C240T) | móng, dầm giằng | Dữ liệu đầu dự án A: 41460.4347; Dữ liệu đầu dự án B: 41460.4347; Tình trạng sử dụng thép C: 100%; Tình trạng sử dụng thép D: 41460.4347 |  |  |  |  | NCM
2 | Cốt thép đường kính D10-D32/CB500 |  | Dữ liệu đầu dự án A: 373143.9122; Dữ liệu đầu dự án B: 373143.9122; Tình trạng sử dụng thép C: 100%; Tình trạng sử dụng thép D: 373143.9122
III | Kết cấu hầm |  | Dữ liệu đầu dự án A: 1448839.7901; Dữ liệu đầu dự án B: 1448839.7901; Tình trạng sử dụng thép D: 1270850.9516
1 | Cốt thép đường kính D6-D8/CT3 (C240T) | Cột vách | Dữ liệu đầu dự án A: 24682.097; Dữ liệu đầu dự án B: 24682.097; Tình trạng sử dụng thép C: 100%; Tình trạng sử dụng thép D: 24682.097 |  |  |  |  | NCM
2 | Cốt thép đường kính D10-D32/CB500 |  | Dữ liệu đầu dự án A: 222138.8731; Dữ liệu đầu dự án B: 222138.8731; Tình trạng sử dụng thép C: 100%; Tình trạng sử dụng thép D: 222138.8731
3 | Cốt thép đường kính D6-D8/CT3 (C240T) | Hầm 2 | Dữ liệu đầu dự án A: 29765.7074; Dữ liệu đầu dự án B: 29765.7074; Tình trạng sử dụng thép C: 100%; Tình trạng sử dụng thép D: 29765.7074
4 | Cốt thép đường kính D10-D32/CB500 |  | Dữ liệu đầu dự án A: 267891.3668; Dữ liệu đầu dự án B: 267891.3668; Tình trạng sử dụng thép C: 100%; Tình trạng sử dụng thép D: 267891.3668
5 | Cốt thép đường kính D6-D8/CT3 (C240T) | Hầm 1 | Dữ liệu đầu dự án A: 31785.7152; Dữ liệu đầu dự án B: 31785.7152; Tình trạng sử dụng thép C: 100%; Tình trạng sử dụng thép D: 31785.7152
6 | Cốt thép đường kính D10-D32/CB500 |  | Dữ liệu đầu dự án A: 230088.864; Dữ liệu đầu dự án B: 230088.864; Tình trạng sử dụng thép C: 100%; Tình trạng sử dụng thép D: 230088.864
7 | Cốt thép đường kính D6-D8/CT3 (C240T) | Trệt | Dữ liệu đầu dự án A: 49191.0383; Dữ liệu đầu dự án B: 49191.0383; Tình trạng sử dụng thép C: 100%; Tình trạng sử dụng thép D: 49191.0383
8 | Cốt thép đường kính D10-D32/CB500 |  | Dữ liệu đầu dự án A: 442719.3449; Dữ liệu đầu dự án B: 442719.3449; Tình trạng sử dụng thép C: 70%; Tình trạng sử dụng thép D: 309903.5414
9 | Cốt thép đường kính D6-D8/CT3 (C240T) | Cầu thang | Dữ liệu đầu dự án A: 652.2716; Dữ liệu đầu dự án B: 652.2716; Tình trạng sử dụng thép C: 70%; Tình trạng sử dụng thép D: 456.5901
10 | Cốt thép đường kính D10-D32/CB500 |  | Dữ liệu đầu dự án A: 5870.4445; Dữ liệu đầu dự án B: 5870.4445; Tình trạng sử dụng thép C: 70%; Tình trạng sử dụng thép D: 4109.3112
11 | Cốt thép đường kính D6-D8/CT3 (C240T) | Các loại bể, bao gồm hồ bơi tầng trệt | Dữ liệu đầu dự án A: 13905.2851; Dữ liệu đầu dự án B: 13905.2851; Tình trạng sử dụng thép C: 70%; Tình trạng sử dụng thép D: 9733.6996
12 | Cốt thép đường kính D10-D32/CB500 |  | Dữ liệu đầu dự án A: 125147.5661; Dữ liệu đầu dự án B: 125147.5661; Tình trạng sử dụng thép C: 70%; Tình trạng sử dụng thép D: 87603.2963
13 | Cốt thép đường kính D6-D8/CT3 (C240T) | Ram dốc | Dữ liệu đầu dự án A: 500.1216; Dữ liệu đầu dự án B: 500.1216; Tình trạng sử dụng thép C: 70%; Tình trạng sử dụng thép D: 350.0851
14 | Cốt thép đường kính D10-D32/CB500 |  | Dữ liệu đầu dự án A: 4501.0944; Dữ liệu đầu dự án B: 4501.0944; Tình trạng sử dụng thép C: 70%; Tình trạng sử dụng thép D: 3150.7661
IV | Kết cấu thân |  | Dữ liệu đầu dự án A: 2829293.5297; Dữ liệu đầu dự án B: 2829293.5297; Tình trạng sử dụng thép D: 2079530.7443
1 | Cốt thép đường kính D6-D8/CT3 (C240T) | Cột vách từ tầng 1 đến tầng mái | Dữ liệu đầu dự án A: 164732.4905; Dữ liệu đầu dự án B: 164732.4905; Tình trạng sử dụng thép C: 73.5%; Tình trạng sử dụng thép D: 121078.3805 |  |  |  |  | NCM
2 | Cốt thép đường kính D10-D32/CB500 |  | Dữ liệu đầu dự án A: 1482592.4142; Dữ liệu đầu dự án B: 1482592.4142; Tình trạng sử dụng thép C: 73.5%; Tình trạng sử dụng thép D: 1089705.4245
3 | Cốt thép đường kính D6-D8/CT3 (C240T) | Dầm sàn từ tầng 2 -mái | Dữ liệu đầu dự án A: 112420.4445; Dữ liệu đầu dự án B: 112420.4445; Tình trạng sử dụng thép C: 73.5%; Tình trạng sử dụng thép D: 82629.0267
4 | Cốt thép đường kính D10-D32/CB500 |  | Dữ liệu đầu dự án A: 1011784.0005; Dữ liệu đầu dự án B: 1011784.0005; Tình trạng sử dụng thép C: 73.5%; Tình trạng sử dụng thép D: 743661.2404
5 | Cốt thép đường kính D6-D8/CT3 (C240T) | Cầu thang từ tầng 1 đến tầng mái | Dữ liệu đầu dự án A: 5776.418; Dữ liệu đầu dự án B: 5776.418; Tình trạng sử dụng thép C: 73.5%; Tình trạng sử dụng thép D: 4245.6672
6 | Cốt thép đường kính D10-D32/CB500 |  | Dữ liệu đầu dự án A: 51987.762; Dữ liệu đầu dự án B: 51987.762; Tình trạng sử dụng thép C: 73.5%; Tình trạng sử dụng thép D: 38211.0051
| Tổng (kg) | Tổng (kg) | 5183252.1206 | 5183252.1206 | 82.1% | 4255500.4968 | 4518702.6545 | 176500.4904 | 6750 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 75451.6673
Tổng khối lượng thép hao hụt và thất thoát :
| (E-F-G)-D+H | 84451.6673 | bar: Dữ liệu đầu dự án A
| Phần trăm hao hụt khối lượng nhập là : | 1.985%
| Ghi chú: | Hao hụt này giải trình sẽ có 3 loại:
_ Thép vụn bán thanh lý
_ Thép biện pháp
_ Thép mất không lý do
|  | GS Quản lý thép | Tình trạng sử dụng thép E: Chỉ huy trưởng |  | Ban Kiểm soát chi phí & hợp đồng

## THEO DOI HAO HUT THEO HANG MUC
Mã dự án:
Tên dự án:
Ngày:
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THÉP (Theo dõi hao hụt thép theo hạng mục)
STT | Mã công tác | Hạng mục công tác | ĐVT | Đầu dự án |  | Tình trạng sử dụng thép |  |  | Kiểm kê |  |  | KL Hao hụt
|  |  |  | KL đấu thầu | KL công trường | KL nhập về | Đánh giá % KL đến hiện tại | Đánh giá KL đến hiện tại | KL nguyên còn tồn | KL vụn và thanh lý | Thép hao hụt không rõ nguyên nhân
(0) | (1) | (2) | (3) | Lấy từ cây dự án (4) | Lấy từ cây dự án (5) | Lấy từ GRPO (6) | Công trường đánh giá (7) | (8)=(7)*(5) | Công trường kiểm kê (9) | Công trường đánh giá (10) | (11)=(6)-(8)-(9)-(10) | (12)=0,7*(10)+(11)